## Kế hoạch thời gian
BẢN KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỜI GIAN HOÀN THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Người lập: Phạm Ngọc Thành
Lớp: K53CA
STT | Nội dung chi tiết công việc | Thời gian cần thiết | Thời điểm hoàn thành
1 | Tìm hiểu kiến thức về nhận dạng ký tự, các kết quả mà nhóm đã thực hiện được. Tìm hiểu nền tảng android. | 1 Tháng
2 | Lên kế hoạch chi tiết cho công việc cần phải làm, thiết kế các quy trình và mô hình dự án | 1 tuần
3 | Tìm kiếm tài liệu và tìm hiểu các thuật toán về phát hiện độ nghiêng, phát hiện nhiễu trong văn bản (Ảnh), Báo cáo tiến độ trước hội đồng | 1 tuần
4 | tìm kiếm tài liệu và tìm hiểu các thuật toán đánh giá chất lượng ảnh đầu vào nhằm phân loại ảnh để đưa ra các chiến thuật thích hợp cho mỗi kiểu dữ liệu. Tìm hiểu cá thuật toán loại bỏ ảnh nền, nhiễu | 1 tuần
| Nghỉ Thi cuối kì | 2 tuần
5 | Tìm kiếm tài liệu và các thuật toán về lựa chọn vùng chứa ký tự và đưa kích thước ảnh về kích thước chuẩn | 1 tuần
6 | Coding, hoàn thiện các mục nhỏ | 2 tuần
7 | Tìm kiếm tài liệu và các kỹ thuật về tách ký tự, viết code xử lý | 1 tuần
| Nghỉ tết | 1 tuần
8 | Tìm kiếm tài liệu và các kỹ thuật về tách ký tự tiếp, viết code xử lý | 1 tuần
9 | Trích chọn đặc trưng từ ký tự được tách | 2 tuần
10 | Tìm hiểu các kỹ thuật trong học máy, mạng noron | 1 tuần
11 | Sử dụng học máy trong nhận dạng ký tự | 1 tuần
12 | xử lý kết quả nhận dạng | 1 tuần
13 | Coding, hoàn thiện các mục nhỏ | 2 tuần
14 | Viết báo cáo, gửi báo cáo tới cán bộ hướng dẫn lần 1 | 1 tuần
15 | Chỉnh sửa báo cáo theo nhận xét của cán bộ hướng dẫn lần 1, nộp báo cáo cho cán bộ hướng dẫn lần 2 | 4 ngày
16 | Chỉnh sửa báo cáo theo nhận xét của cán bộ hướng dẫn lần 2, nộp báo cáo cho cán bộ hướng dẫn lần 3 | 4 ngày
Kết luận | Dự kiến thời gian thực hiện mất 6 tháng, thời điểm hoàn thành là cuối tháng 4 năm 2012

## Báo Cáo tuần
STT | Thời gian | Công việc hoàn thành | Đánh giá
1 | 1/11/2011 -> 2/12/2011 | Tìm hiểu kiến thức tổng quát về nhận dạng ký tự, làm quen với các thuật ngữ, các kiến thức cơ bản. Tìm hiểu về các công việc, bài báo mà nhóm đã thực hiện.
2 | 5/12/2011 -> 9/12/2011 | Lên kế hoạch chi tiết về khóa luận tốt nghiệp, thiết kế mô hình và quy trình thực hiện
3 | 12/12/2011 -> 17/12/2011 | Tìm kiếm các bài báo về xử lý ảnh (ảnh ký tự bị nghiêng và nhiễu). Viết báo cáo tiến độ

## Chi tiết Module
TỔNG QUAN VỀ CÁC KỸ THUẬT NHẬN DẠNG CHỮ NÔM TRÊN NỀN TẢNG ANDROID
STT | Các bài báo đang tìm hiểu: | Tác giả |  | Tiến độ
1 | Implement Optical Character Reccognition on the Android Operating System for Business Cards | Sonia Bhaskar, Nicholas Lavassar, Scott Green |  | 100%
2 | Mobile Camera Based Text Detection and Translation | 1. Derek Ma [Department of Electrical Engineering Stanford University] |  | 100%
2. Qiuhau Lin [Department of Electrical EngineeringStanford University]
3. Tong Zhang [Department of Electrical EngineeringStanford University]
3 | Preprocessing and Image Enhancement Algorithms for a Form-based Intelligent Character Recognition System | 1. Dipti Deodhare, NNR Ranga Suri (Centre for AI and Robotics, Raj Bhavan Circle, Bangalore, India) |  | 100%
2. R. Amit ( Computer Science Dep Univ. of Southern Califor USA. amitr@usc.edu.)
4 | Mobile Image Processing on the Google Phone with the Android Operating System | Michael T. Wells |  | 100%
5 | An Overview of the Tesseract OCR Engine | Ray Smith Google Inc. |  | 0%
6 | A Generalized Method to Solve Text-Based CAPTCHAs | Jason Ma, Bilal Badaoui, Emile Chamoun December 11, 2009 |  | 0%
| CÔNG VIỆC | MỤC ĐÍCH | NỘI DUNG | THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
I | Module tiền xử lý
|  | Xử lý ảnh đầu vào, chuẩn hóa và trích chọn đặc trưng ảnh | Lấy ảnh đầu vào từ camera của thiết bị android hoặc các ảnh có sẵn trong thư viện của thiết bị. Chuẩn hóa ảnh thành ảnh đầu vào chuẩn cho chương trình, đồng thời xóa bỏ nhiễu và trích chọn các đặc trưng của ảnh | Chia làm hai giai đoạn : 1. Tiền xử lý, lấy ảnh, khử độ nghiêng, nhiễu, hoàn thành trước 20/1/2012 2. tách ký tự, hoàn thành trước ngày 15/2/2012
II | Module nhận dạng ký tự
|  | Nhận dạng ký tự và cải thiện kết quả nhận dạng | Kết hợp cơ sở dữ liệu và các đặc trưng đã trích chọn được từ ảnh để đưa ra kế quả nhận dạng | Trước ngày 10/3/2012
III | Module xử lý kết quả nhận dạng
|  | Hiển thị kết quả nhận dạng | Hiển thị kết quả nhận dạng và ngữ nghĩa của ký tự nhận dạng được lên màn hình thiết bị android, cung cấp các chức năng nâng cao như tìm kiếm, đóng góp kết quả nhận dạng | Trước ngày 30/3/2012
IV | Viết báo cáo khóa luận
|  | Hoàn thành báo cáo khóa luận | Viết bản báo cáo khóa luận đầy đủ và gửi báo cáo cho cán bộ hướng dẫn lần 1 | Trước ngày 15/4/2012
|  |  | Hoàn thiện báo cáo khóa luận sau khi có nhận sét từ cán bộ hướng dẫn lần 1, gửi bản báo cáo cho cán bộ hướng dẫn nhận xét lần 2 | trước ngày 25/4/2012
|  |  | Hoàn thiện báo cáo khóa luận sau khi có nhận sét từ cán bộ hướng dẫn lần 2 | trước ngày 5/5/2012

## Module tiền xử lý
STT | Công việc | Mô tả | Các thuật toán đang tìm hiểu | Kết quả dự kiến | Kết quả đã thực nghiệm | Người thực hiện | Thời gian
1 | Lấy dữ liệu ảnh từ camera của điện thoại | 1. Xử dụng API của camera trên android, lấy dữ liệu ảnh mà người sử dụng chụp dưới dạng ảnh màu |  |  |  | Phạm Ngọc Thành
2. Tạo giao diện đơn giản, dễ sử dụng trên thiết bị android
2 | Chuẩn hóa input | 1. Chuyển đổi ảnh màu sang ảnh đơn sắc |  |  |  | Phạm Ngọc Thành
|  | 2. Phân loại chất lượng ảnh đầu vào |  | Phân loại ảnh đầu vào nhằm phân biệt chất lượng ảnh và đưa ra các thuật toán cụ thể
|  | 3. Loại bỏ ảnh nền, điểm ảnh không mong muốn | Loại bỏ background: Local Minima method | chuyển toàn bộ background hay những điểm không mong muốn thành điểm trắng
|  | 4. Xử lý nhiễu ánh sáng, tương phản | Có thể loại bỏ nếu tìm được một threshold tốt | cải thiện kết quả của việc tách ảnh nền và ký tự
|  | 5. Chuẩn hóa kích thước ảnh (tìm vùng chứa ký tự) | ảnh được người dùng trọn sẽ có nhiều hình dạng khác nhau, có thể có nhiều dòng và nhiều ký tự, cũng có thể chỉ có 1 dòng hoặc 1 ký tự, xây dựng module nhận dạng thích hợp | lấy được các vùng ảnh chứa ký tự
|  | 6. xử lý ảnh nghiêng | Phân tích hình chiếu (Projection Profile) | 1. < 10*
Thuật toán phân tích láng gieng (Nearest Neigbour Clustering)
sử dụng thuật toán dựa vào biến đổi Hough transforms kết hợp với Text row algorithms
7. xu ly anh dich chuyen, khong can (shift correction)
|  | 8. Xử lý nhiễu điểm, nhiễu sọc, nhiễu vùng lớn đồng thời làm mịn ảnh | Xử lý vết xước (scratches)
|  |  | Xử lý nhiễu điểm: KFill Noise Removal Method: | Loại bỏ hoàn toàn các nhiễu điểm nhỏ (1/10 -> 2/10 kích thước ký tự) | The problem of removing the noise takes the simple form of just filling the small holes and removing the small isolated black regions. A method named KFill (O’ Gorman 1992) filter is used. This method uses a square K×K pixel window passed over the image multiple times. The outer two rows and columns are called the neighborhood and the center portion is called the core. The first pass of the window will set all the core pixels to white (background level) if certain parameters allow this depending on the neighborhood pixels. The second pass will set the core pixel to black again depending on the neighborhood. For example take k=5; the outer two rows and columns are the neighborhood and the only inner pixel is the core pixel. On first pass of the 5×5 window over the image, we look for the black core pixels. And measure the values: The total number of white pixels in the neighborhood. The number of white corner pixels called r. The number of distinct connected white regions encountered in neighborhood called c. If c has any values except one then left the window and process the next one. Assume that c = 1, then the core pixels is set to white if: k k n &gt; 3 k – V n = 3 k - ^ (r = 2) 3 3 After the first pass the isolated black pixel are removed. And in the second pas the isolated white pixels are removed.
|  |  | xử lý nhiễu sọc: | Loại bỏ hoàn toàn các nhiễu sọc có kích thước lớn (1/10 -> 30/10 -> unlimit). Loại bỏ các đường thẳng dài
|  |  | xử lý nhiễu vùng(khoang): | cố gắng nhận dạng và chuyển thành điểm ảnh nền
|  |  | làm mịn ảnh (Smooth the text ) | làm mịn các điểm ảnh sau khi loại bỏ nhiễu
3 | Áp dụng phương pháp để tách ảnh lấy vào thành các ký tự riêng biệt | Tìm hiểu phương pháp tách ký tự sử dụng trên nền tảng android | [sử dungh chương trình: ANN: tách dòng => tách ký tự P-Skeleton: tách cột => tách ký tự] |  | Đang tìm hiểu tesseract về tiền xử lý tách ký tự | Phạm Ngọc Thành
4 | Trích chọn đặc trưng | Tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc trưng thích hợp trên nền tảng android : 1. Phương pháp nhận dạng theo ANN: 2. Phương pháp P-Skeleton + MEM: 3. Phương pháp nhận dạng hướng cấu trúc và MEM: Strokes + MEM 4. Phương pháp Skeleton + Feature + MEM | phương pháp Skeleton + Feature + MEM: - Lấy khung xương (Skeleton) - Làm mịn (loại bỏ các cạnh ngắn) - Tạo dòng features = dòng toạ độ điểm đen của khung xương (cách 1) - Tạo dòng features = dòng chỉ số toạ độ điểm đen của khung xương (cách 2) |  |  | Phạm Ngọc Thành

## Module Nhận dạng ký tự
| Công việc | Mô tả | Kết quả đã thực nghiệm | Kết quả dự kiến | Người thực hiện | Thời gian
1 | Nhận dạng | Từ các đặc trưng trích chọn từ ảnh đầu vào, so sánh với kho dữ liệu |  |  | Phạm Ngọc Thành
|  | Tìm hiểu phương pháp để cải thiện kết quả nhận dạng |  |  | Phạm Ngọc Thành
2 | Xử lý ngữ nghĩa Nôm - Việt | 1. Sử dụng từ điển để xử lý nghĩa của từng từ đơn |  |  | Phạm Ngọc Thành
|  | 2. xử lý ngữ nghĩa theo câu |  |  | Phạm Ngọc Thành
3 | Xử lý ngữ nghĩa Anh - Việt | 1. Sử dụng từ điển để xử lý nghĩa của từng từ đơn |  |  | Phạm Ngọc Thành
|  | 2. xử lý ngữ nghĩa theo câu |  |  | Phạm Ngọc Thành

## Module Xử lý kết quả
STT | Công việc | Mô tả | Kết quả dự kiến | Kết quả đã thực nghiệm | Người thực hiện | Thời gian
1 | Hiển thị hình ảnh trên thiết bị android | Hiển thị song song ảnh đầu vào và kết quả nhận và kết quả dịch ngữ nghĩa |  |  | Phạm Ngọc Thành
2 | Chức năng nâng cao | Cho phép người sử dụng chỉnh sửa kết quả nhận dạng và gửi phản ánh lên server |  |  | Phạm Ngọc Thành
|  | Cung cấp chức năng tìm kiếm trên google và hiển thị kết quả |  |  | Phạm Ngọc Thành